## Tabelle1
MTA
| KW |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 52
|  | Monat | [6 empty] | Oktober | [16 empty] | November | [21 empty] | Dezember
|  |  | Tag | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
29
28
| 52 |  | 27
26
|  | D | 25
|  | e | 22
|  | z | 21
| 51 | e | 20
|  | m | 19
|  | b | 18
|  | e | 15
|  | r | 14
| 50 |  | 13
12
11
8
7
| 49 |  | 6
5
4
1
30
| 48 |  | 29
28
27
24
|  | N | 23
| 47 | o | 22
|  | v | 21
|  | e | 20
|  | m | 17
|  | b | 16 | bar: 16
| 46 | e | 15 | bar: 16
|  | r | 14
13
10
9
| 45 |  | 8
7
6
3
2 | bar: 16
| 44 |  | 1
31
30
|  | O | 27
|  | k | 26 | bar: 16
| 43 | t | 25
|  | o | 24
|  | b | 23
|  | e | 20
|  | r | 19
| 42 |  | 18
17
16

## Tabelle2
MTA
|  | KW |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 51 |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3
|  |  | Monat | [6 empty] | Oktober | [16 empty] | November | [21 empty] | Dezember | [17 empty] | Januar
|  |  |  | Tag | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
19
18
|  | 3 |  | 17
16
| Zu 80% fertiggestellte Projektarbeit abgegeben |  | J | 15 | bar: 16 to 19
|  |  | a | 12
|  |  | n | 11
|  | 2 | u | 10
|  |  | a | 9
|  |  | r | 8
5
4
|  | 1 |  | 3
2
1
29
28
|  | 52 |  | 27
26
|  |  | D | 25
|  |  | e | 22
|  |  | z | 21
|  | 51 | e | 20
|  |  | m | 19
|  |  | b | 18
|  |  | e | 15
|  |  | r | 14
|  | 50 |  | 13
12
11
8
7
|  | 49 |  | 6
5
4
1
30
|  | 48 |  | 29
28
27
24
|  |  | N | 23
|  | 47 | o | 22
|  |  | v | 21
|  |  | e | 20
|  |  | m | 17
| Der aktuellen Situation entsprechende MS sind festgelegt |  | b | 16 | bar: 16 to 19
| Festlegung eines definierten, realisierbaren Projektumfangs ist abgeschlossen | 46 | e | 15 | bar: 16 to 19
| gehört zu 15.11.: Die in TLT behandelten Technologien sind festgelegt |  | r | 14
13
10
9
|  | 45 |  | 8
7
6
3
| Grundwissen über AI angeeignet |  |  | 2 | bar: 16 to 19
|  | 44 |  | 1
31
30
|  |  | O | 27
| Grundlegende Use Cases sind definiert |  | k | 26 | bar: 16 to 19
|  | 43 | t | 25
|  |  | o | 24
|  |  | b | 23
|  |  | e | 20
|  |  | r | 19
|  | 42 |  | 18
17
16